RELAZIONE CONCLUSIVA

Servizio di Blockchain per O.Me.Sud

Sistema di Tracciabilità Prodotti basato su Tecnologia Blockchain

| Progetto: | O.Me.Sud - Blockchain |
| --- | --- |
| Data: | [Inserire Data] |
| Versione: | 1.0 - Final Release |
| Project Manager: | [Inserire Nome PM] |
| Stato Progetto: | COMPLETATO |

# Indice

1. Sommario Esecutivo

2. Scheda Progetto

3. Organizzazione e Governance

4. Piano di Lavoro e Milestone

5. Architettura del Sistema

6. Componenti Tecniche Realizzate

7. Gestione dei Rischi

8. Requisiti Tecnici di Sistema

9. Deployment e Rilascio

10. Verifica e Validazione

11. Deliverable Consegnati

12. Conclusioni e Lessons Learned

# 1. Sommario Esecutivo

Il presente documento costituisce la relazione conclusiva relativa al servizio di blockchain sviluppato per O.Me.Sud. Il progetto ha realizzato un sistema completo di tracciabilità prodotti basato su tecnologia blockchain Ethereum, rispettando tempi, budget e requisiti definiti in fase di pianificazione.

HIGHLIGHTS DEL PROGETTO ✓ Due moduli applicativi rilasciati: Customer App e Management App ✓ Smart Contract ProductTracker.sol deployato e operativo ✓ Integrazione Computer Vision per riconoscimento automatico prodotti ✓ Autenticazione sicura tramite Firebase Authentication ✓ Infrastruttura completamente containerizzata con Docker

# 2. Scheda Progetto

La seguente scheda riassume le informazioni chiave del progetto e il suo stato finale.

| CAMPO | VALORE |
| --- | --- |
| Nome Progetto | Sistema Blockchain per Tracciabilità Prodotti O.Me.Sud |
| Committente | O.Me.Sud |
| Data Inizio | [Inserire Data Inizio] |
| Data Fine | [Inserire Data Fine] |
| Durata Effettiva | [Inserire Durata] |
| Budget Allocato | [Inserire Budget] |
| Stato Finale | COMPLETATO CON SUCCESSO |

## 2.1 Obiettivi del Progetto

| OBIETTIVO | PRIORITÀ | STATO |
| --- | --- | --- |
| Sviluppo infrastruttura blockchain Ethereum | Alta | 100% |
| Implementazione smart contract ProductTracker | Alta | 100% |
| Realizzazione interfaccia cliente (verifica prodotti) | Alta | 100% |
| Realizzazione interfaccia gestionale (admin) | Alta | 100% |
| Integrazione sistema autenticazione Firebase | Media | 100% |
| Implementazione computer vision per riconoscimento | Media | 100% |
| Containerizzazione completa con Docker | Alta | 100% |

# 3. Organizzazione e Governance

## 3.1 Team di Progetto

Il progetto è stato realizzato da un team multidisciplinare con competenze in blockchain development, backend engineering, frontend development e DevOps.

| RUOLO | RESPONSABILITÀ | NOME |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Coordinamento, pianificazione, stakeholder management | [Nome] |
| Tech Lead | Architettura, decisioni tecniche, code review | [Nome] |
| Blockchain Dev | Smart contract, integrazione Web3 | [Nome] |
| Full Stack Dev | Interfacce web, backend Python | [Nome] |
| ML Engineer | Modello computer vision, training | [Nome] |
| DevOps Engineer | Docker, CI/CD, deployment | [Nome] |

## 3.2 Stakeholder

| STAKEHOLDER | INTERESSE | COINVOLGIMENTO |
| --- | --- | --- |
| O.Me.Sud (Committente) | Tracciabilità, anticontraffazione | Alto |
| Utenti Finali | Verifica autenticità prodotti | Medio |
| Amministratori Sistema | Gestione prodotti, manutenzione | Alto |

# 4. Piano di Lavoro e Milestone

## 4.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Il progetto è stato strutturato secondo la seguente WBS, articolata in macro-attività e sotto-attività.

| WP | WORK PACKAGE | ATTIVITÀ INCLUSE |
| --- | --- | --- |
| WP1 | Analisi e Progettazione | Analisi requisiti, definizione architettura, design smart contract, pianificazione sprint |
| WP2 | Sviluppo Blockchain | Setup Ganache, sviluppo ProductTracker.sol, compile/deploy scripts, test unitari |
| WP3 | Sviluppo Backend | API blockchain, integrazione Firebase, logica business, gestione Excel |
| WP4 | Sviluppo Frontend | Interfaccia Streamlit customer, interfaccia management, UX/UI |
| WP5 | Computer Vision | Training modello PyTorch, integrazione camera search, ottimizzazione |
| WP6 | DevOps e Deployment | Dockerfile, docker-compose, configurazione rete, documentazione deployment |
| WP7 | Test e Validazione | Test integrazione, UAT, validazione requisiti, bug fixing |

## 4.2 Timeline e Milestone

Il seguente diagramma rappresenta la timeline del progetto con le principali milestone raggiunte.

| MILESTONE | DESCRIZIONE | DATA | STATO |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Kick-off e approvazione architettura | [Data] | ✓ |
| M2 | Smart contract sviluppato e testato | [Data] | ✓ |
| M3 | Applicazione Management completata | [Data] | ✓ |
| M4 | Applicazione Customer con CV completata | [Data] | ✓ |
| M5 | Integrazione completa e containerizzazione | [Data] | ✓ |
| M6 | UAT e rilascio finale | [Data] | ✓ |

# 5. Architettura del Sistema

## 5.1 Diagramma Architetturale

L'architettura del sistema è organizzata su tre livelli principali: Presentation Layer, Business Logic Layer e Blockchain Layer.

PRESENTATION LAYER [ Customer App - Streamlit ] [ Management App - Streamlit ]

▼

BUSINESS LOGIC LAYER [ Firebase Auth ] [ Web3 API ] [ CV Model ] [ Barcode Gen ]

▼

BLOCKCHAIN LAYER [ Ganache Ethereum ] [ ProductTracker.sol Smart Contract ]

## 5.2 Flusso Dati

| UTENTE | → | APPLICAZIONE | → | BLOCKCHAIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Flusso Registrazione Prodotto: Admin inserisce dati → Validazione → Scrittura Excel → Log su Blockchain → Generazione Barcode

Flusso Verifica Prodotto: Cliente scansiona/inserisce hash → Query Blockchain → Recupero dati → Visualizzazione risultato

# 6. Componenti Tecniche Realizzate

## 6.1 Stack Tecnologico

| COMPONENTE | TECNOLOGIA | VERSIONE/NOTE |
| --- | --- | --- |
| Blockchain | Ethereum (Ganache) | Truffle Suite - Dev Environment |
| Smart Contract | Solidity | ProductTracker.sol |
| Backend | Python + Web3.py | Integrazione blockchain |
| Frontend | Streamlit | Interfacce web interattive |
| Autenticazione | Firebase Authentication | Google Cloud Platform |
| Computer Vision | PyTorch | Modello best.pt |
| Containerizzazione | Docker + Docker Compose | Orchestrazione multi-container |

## 6.2 Moduli Applicativi

### Modulo Customer (blockchain_customer)

Interfaccia dedicata agli utenti finali per la verifica dell'autenticità dei prodotti.

- camera_search.py: Ricerca prodotti tramite acquisizione video e modello CV

- product_search.py: Ricerca manuale tramite hash identificativo

- blockchain.py: Connessione e query alla blockchain Ethereum

### Modulo Management (blockchain_management)

Interfaccia amministrativa per la gestione del ciclo di vita dei prodotti.

- add_product.py: Registrazione nuovi prodotti

- generate_barcode.py: Generazione codici a barre univoci

- compile_contract.py: Compilazione smart contract Solidity

- deploy_contract.py: Deploy contratti su Ganache

- log_excel_to_blockchain.py: Sincronizzazione dati Excel-Blockchain

# 7. Gestione dei Rischi

Durante il progetto sono stati identificati, monitorati e mitigati i seguenti rischi.

| RISCHIO | PROB. | IMPATTO | MITIGAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Complessità integrazione Web3 | Media | Alto | POC iniziale, documentazione estensiva |
| Performance modello CV | Media | Medio | Fallback su ricerca hash manuale |
| Sicurezza credenziali Firebase | Bassa | Alto | Env variables, directory protette |
| Compatibilità Docker cross-platform | Bassa | Medio | Test su Windows/Ubuntu, documentazione |

Legenda: ■ Basso  ■ Medio  ■ Alto

# 8. Requisiti Tecnici di Sistema

La presente sezione definisce i requisiti hardware e software necessari per l'installazione e l'esecuzione del sistema blockchain. La corretta predisposizione dell'infrastruttura e il deployment in ambiente di produzione sono a cura del committente, che dovrà garantire la conformità ai requisiti minimi indicati.

## 8.1 Requisiti Hardware

| COMPONENTE | MINIMO | RACCOMANDATO |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU / 2 cores (x86_64) | 4+ cores |
| RAM | 4 GB (8 GB per CV/ML ottimale) | 8-16 GB |
| Disco | 10-15 GB liberi | 25+ GB (per crescita dati) |
| GPU | Non richiesta (CPU inference) | NVIDIA GPU (inference accelerata) |
| Rete | Accesso Internet (primo build) | Connessione stabile per pull images |

SCENARI D'USO Configurazione Minima: Demo, sviluppo, test interni, singola macchina Configurazione Raccomandata: Uso team, produzione, inference stabile, crescita dati nel tempo

## 8.2 Requisiti Software

| COMPONENTE | REQUISITO | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Linux (Ubuntu raccomandato) | Win/macOS via Docker Desktop |
| Docker Engine | Docker Engine / Docker Desktop | Ultima versione stabile |
| Docker Compose | Docker Compose v2 | Incluso in Docker Desktop |

## 8.3 Configurazione di Rete e Porte

Le seguenti porte TCP devono essere accessibili secondo le policy di rete e firewall dell'infrastruttura di destinazione.

| PORTA | SERVIZIO | PROTOCOLLO | ESPOSIZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 8575 | Management Streamlit App | TCP | Interna/VPN |
| 8585 | Customer Streamlit App | TCP | Pubblica |
| 7445 | Ganache RPC Endpoint | TCP | Solo Interna |

⚠ NOTA DI SICUREZZA: L'endpoint Ganache RPC (porta 7445) non deve essere esposto pubblicamente. Si raccomanda di mantenerlo accessibile solo dalla rete interna o tramite VPN.

## 8.4 Dipendenze Esterne e Configurazione

### Firebase Authentication

- Progetto Firebase attivo con Authentication abilitata

- File JSON credenziali Firebase Admin SDK in credential/

- Variabili d'ambiente configurate nel file .env

### Dipendenze scaricate al primo avvio

- Dipendenze Python (pip) per backend e CV

- Dipendenze npm per Ganache

- Solidity compiler via py-solc-x

## 8.5 Storage Persistente

I seguenti percorsi contengono dati persistenti che richiedono backup periodico secondo le policy di data retention del committente.

| PERCORSO | CONTENUTO | BACKUP |
| --- | --- | --- |
| data/pdf/ | Report PDF prodotti caricati | Richiesto |
| data/datasheet.xlsx | Datastore Excel modulo management | Richiesto |
| data/contract/ | Artefatti smart contract e metadati deploy | Richiesto |

## 8.6 Configurazione Reverse Proxy (Opzionale)

Per deployment di tipo production-like, si raccomanda l'utilizzo di un reverse proxy per fornire terminazione HTTPS/TLS, URL senza porte esplicite e routing basato su hostname.

| HOSTNAME | PORTA | SERVIZIO |
| --- | --- | --- |
| admin.dominio.it | 8575 | Applicazione Gestionale |
| app.dominio.it | 8585 | Applicazione Customer |
| (non esposto) | 7445 | Ganache RPC - Solo rete interna |

Reverse proxy consigliati: Caddy, Nginx, Traefik

NOTA OPERATIVA L'installazione, la configurazione dell'infrastruttura e il deployment in ambiente di produzione sono attività a carico del committente, il quale dovrà assicurare la conformità ai requisiti sopra indicati e la corretta configurazione di rete, firewall, certificati SSL/TLS e policy di sicurezza secondo i propri standard aziendali.

# 9. Deployment e Rilascio

## 9.1 Prerequisiti di Sistema

- Docker Engine installato (Windows o Ubuntu)

- Docker Compose disponibile

- Credenziali Firebase configurate

## 9.2 Procedura di Deployment

| STEP | AZIONE | COMANDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Creazione rete Docker | docker network create edge |
| 2 | Build e avvio servizi | docker compose up --build |
| 3 | Verifica servizi attivi | docker ps |
| 4 | Accesso applicazioni via browser | Management: porta 8575 / Customer: porta 8585 |

## 9.3 Endpoint Applicativi

| SERVIZIO | URL | PORTA |
| --- | --- | --- |
| Applicazione Gestionale | http://<ip_address>:8575 | 8575 |
| Applicazione Cliente | http://<ip_address>:8585 | 8585 |
| Ganache Blockchain | http://<ip_address>:8545 | 8545 |

# 10. Verifica e Validazione

## 10.1 Piano di Test

Il sistema è stato sottoposto a una campagna di test strutturata secondo i seguenti livelli.

| LIVELLO TEST | SCOPE | ESITO |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Smart contract, funzioni blockchain.py | PASSED |
| Integration Test | Comunicazione moduli, Firebase auth | PASSED |
| System Test | Flussi end-to-end, containerizzazione | PASSED |
| UAT | Validazione con stakeholder O.Me.Sud | PASSED |

## 10.2 Scenari di Test Principali

- Registrazione prodotto: Verifica corretta scrittura su blockchain e aggiornamento Excel

- Verifica prodotto via hash: Conferma corretta lettura dati dalla blockchain

- Riconoscimento visivo: Validazione accuratezza modello computer vision

- Autenticazione: Test flussi login/logout Firebase

- Generazione barcode: Verifica univocità e corretta associazione prodotto

# 11. Deliverable Consegnati

Di seguito l'elenco completo dei deliverable prodotti e consegnati al committente.

| ID | DELIVERABLE | FORMATO | STATO |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Documentazione Architettura Sistema | PDF/DOCX | ✓ |
| D2 | Codice Sorgente Completo | Repository | ✓ |
| D3 | Smart Contract ProductTracker.sol | Solidity | ✓ |
| D4 | Applicazione Customer (containerizzata) | Docker Image | ✓ |
| D5 | Applicazione Management (containerizzata) | Docker Image | ✓ |
| D6 | Modello Computer Vision (best.pt) | PyTorch | ✓ |
| D7 | Manuale di Deployment | PDF/MD | ✓ |
| D8 | Configurazione Docker Compose | YAML | ✓ |
| D9 | Report Test e Validazione | PDF | ✓ |
| D10 | Relazione Conclusiva (questo documento) | DOCX | ✓ |

# 12. Conclusioni e Lessons Learned

## 12.1 Sintesi del Progetto

Il progetto di sviluppo del sistema blockchain per O.Me.Sud è stato completato con successo, raggiungendo tutti gli obiettivi definiti in fase di pianificazione. Il sistema realizzato offre una soluzione robusta e sicura per la tracciabilità dei prodotti, sfruttando le potenzialità della tecnologia blockchain per garantire immutabilità e trasparenza delle informazioni.

RISULTATI CHIAVE ✓ Tutti gli obiettivi di progetto raggiunti ✓ Tutte le milestone completate nei tempi previsti ✓ UAT superato con validazione stakeholder ✓ Tutti i deliverable consegnati e accettati

## 12.2 Lessons Learned

### Cosa ha funzionato bene:

- Approccio modulare e containerizzato ha facilitato sviluppo parallelo e testing

- POC iniziale su integrazione Web3 ha ridotto i rischi tecnici nelle fasi successive

- Comunicazione costante con stakeholder ha garantito allineamento sui requisiti

- Documentazione estensiva ha facilitato onboarding e knowledge transfer

### Aree di miglioramento:

- Prevedere buffer temporale maggiore per training e ottimizzazione modelli ML

- Coinvolgimento anticipato degli end-user per feedback su UX

- Automazione test più estesa fin dalle prime fasi di sviluppo

---

Fine Documento